## Product Backlog 01 (2)
Req. | Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como Scrum team, queremos implementar un servidor de aplicaciones y base de datos para cargar los elementos funcionales del sistema, para asegurar que el entorno de desarrollo y producción esté listo para el proyecto. | Scrum Team | Servidor de Aplicaciones y Base de Datos | E0: Implementar Ambiente de desarrollo y producción para el sistema | 14 | 3 | 2 | 1 | Alta | Haciendo
HU-02 | Como Scrum team, queremos implementar ambientes de prueba para realizar testing funcional y validar los Sprint, para garantizar que el sistema cumple con los requisitos y expectativas antes de avanzar. |  | Ambiente de Pruebas |  | 12 | 3 |  |  | Alta | Por hacer
HU-03 | Como Scrum team, queremos implementar aplicaciones de control de versiones y colaboración, para gestionar el código de forma eficiente y asegurar que el equipo trabaje de manera sincronizada. |  | Control de Versiones |  | 10 | 2 |  |  | Alta | Hecho
HU-04 | Como Scrum team, queremos modelar y prototipar el producto mínimo viable de la Épica 1 de reserva de habitaciones, para determinar la visión inicial del producto y validarla con el Product Owner y el Cliente. |  | Prototipo MVP |  | 16 | 4 |  |  | Alta | Hecho
HU-05 | Como administrador, quiero poder ver y modificar las reservas realizadas por los usuarios, para gestionar eficazmente las reservas y realizar cambios cuando sea necesario. | Administrador | Vista Administrativa de Reservas | E1: Gestión Administrativa | 20 | 5 | 3 | 2 | Alta | Haciendo
HU-06 | Como administrador, quiero poder gestionar el catálogo de habitaciones (añadir, modificar o eliminar), para mantener la información de las habitaciones actualizada y permitir que los usuarios vean opciones disponibles. |  | Vista Administrativa de Habitaciones |  | 18 | 5 |  |  | Alta | Haciendo
HU-07 | Como administrador, quiero poder gestionar el estado de las reservas (confirmadas, pendientes, canceladas), para tener control sobre el estado de cada reserva y asegurarme de que se gestionen correctamente. |  | Vista Administrativa de Estado de Reservas |  | 15 | 5 |  |  | Media | Haciendo
HU-08 | Como usuario, quiero poder consultar la disponibilidad de habitaciones para un rango de fechas específico, para poder tomar decisiones informadas al momento de planificar mi reserva. | Usuario (Cliente) | Interfaz de Consulta de Habitaciones | E2: Funcionalidades de Reservas y Pagos | 13 | 5 | 1 | 1 | Alta | Haciendo
HU-09 | Como usuario, quiero poder registrar una reserva para las habitaciones disponibles, para asegurarme de que mi estancia esté reservada y pueda disfrutar de la habitación que elijo. |  | Formulario de Reserva |  | 20 | 5 |  |  | Alta | Haciendo
HU-10 | Como usuario, quiero que el sistema calcule automáticamente el monto a pagar según la duración de la estancia y el tipo de habitación seleccionada, para poder conocer el precio total de manera clara y rápida. |  | Sistema de Cálculo de Pago |  | 16 | 5 | 2 | 3 | Alta | Por hacer
HU-11 | Como usuario, quiero poder realizar el pago de la reserva a través de una API de pago integrada, para completar mi reserva de manera segura y eficiente sin tener que salir del sistema. |  | API de Pagos |  | 18 | 5 |  |  | Alta | Por hacer
HU-12 | Como usuario, quiero recibir una confirmación de la reserva por correo electrónico, para tener una evidencia clara y oficial de mi reserva y poder acceder a la información cuando la necesite. | Usuario (Cliente) | Sistema de Envío de Confirmación | E3: Funcionalidades de Usuario | 10 | 4 | 2 | 4 | Media | Haciendo
HU-13 | Como usuario, quiero poder gestionar mi perfil personal dentro del sistema, para actualizar mi información de contacto, preferencias y detalles de reserva de manera autónoma. |  | Interfaz de Gestión de Perfil |  | 12 | 5 |  |  | Media | Haciendo
HU-14 | Como usuario, quiero poder recuperar mi contraseña en caso de olvido, para poder acceder a mi cuenta nuevamente sin depender del soporte técnico. |  | Formulario de Recuperación de Contraseña |  | 8 | 3 | 1 | 5 | Baja | Haciendo
HU-15 | Como usuario, quiero ser notificado automáticamente por correo cuando mi reserva se confirme o se cancele, para estar al tanto del estado de mi reserva sin tener que verificar manualmente. |  | Sistema de Notificación de Reservas |  | 12 | 4 | 2 | 6 | Alta | Haciendo
HU-16 | Como usuario, quiero poder ver un historial de todas mis reservas pasadas y futuras, para tener un registro completo de mis actividades de reserva en el sistema y hacer un seguimiento de mis estancias anteriores. |  | Vista de Historial de Reservas |  | 14 | 5 |  |  | Media | Haciendo
HU-17 | Como usuario, quiero estar seguro de que mis datos personales y financieros estén protegidos (autenticación con JWT, protección contra XSS y SQL Injection), para garantizar la seguridad de mi información dentro del sistema. |  | Sistema de Autenticación y Seguridad |  | 18 | 5 | 1 | 8 | Alta | Por hacer
HU-18 | Como administrador, quiero poder asegurarme de que el sistema funcione de manera rápida y eficiente, incluso con 100 usuarios simultáneos, para garantizar un buen desempeño del sistema bajo carga. | Sistema | Pruebas de Carga y Rendimiento | E4: Requisitos de Rendimiento y Fiabilidad | 13 | 5 | 1 | 7 | Alta | Por hacer
HU-19 | Como administrador, quiero poder asegurarme de que el sistema se recupere rápidamente en caso de fallo, con un tiempo de inactividad menor a 5 minutos, para minimizar las interrupciones del servicio y asegurar la continuidad del negocio. | Administrador | Sistema de Recuperación ante Fallos |  | 15 | 5 | 1 | 8 | Alta | Por hacer
HU-20 | Como usuario, quiero tener acceso al sistema durante un 99% del tiempo sin interrupciones, para poder realizar mis reservas y gestionar mi perfil sin problemas de disponibilidad. | Usuario (Cliente) | Sistema de Disponibilidad | E5: Disponibilidad | 10 | 4 | 1 | 9 | Alta | Por hacer
HU-21 | Como equipo de desarrollo, quiero garantizar que el sistema sea fácilmente mantenible y escalable en el futuro, para poder adaptarlo a nuevas necesidades y mantener su eficiencia a lo largo del tiempo. | Equipo de Desarrollo | Sistema de Mantenimiento y Escalabilidad | E6: Mantenibilidad y Portabilidad | 14 | 3 | 1 | 9 | Media | Por hacer
HU-22 | Como equipo de desarrollo, quiero asegurarme de que el sistema sea compatible con diferentes plataformas y entornos, para asegurar su accesibilidad y funcionalidad en diversas configuraciones de hardware y software. |  | Sistema Multiplataforma |  | 12 | 3 |  |  | Baja | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.