## SPRINT1-Pruebas de Usuario
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado | EPICA /HU
1 | Implementar servidor de aplicaciones y base de datos para cargar elementos funcionales | Servidor de aplicación configurado y en ejecución (runserver) | 1. Abrir cmd 2. Seleccionar carpeta proyecto 3. Ejecutar servidor con python manage.py runserver | Se accede al localhost:8000 | OK | Completado | E0-HU1
2 | Implementar ambientes de prueba para realizar el testing funcional y validar los sprint | Base de datos conectada | 1. Ajustar el settings.py del proyecto con credenciales django 2. Ejecutar en consola python manage.py makemigrations 3. Ejecutar en consola python manage.py migrate | Migraciones aplicadas sin errores | OK | Completado | E0-HU2
3 | Implementar aplicaciones de control de versiones y colaboración | Herramientas como Github, Google Drive y Trello actualizados | 1. Agregar cambios con git add. 2. Confirmar cambios con git commit 3. Subir cambios con git push origin master | Link publico compartido | OK | Completado | E0-HU3
4 | Modelar el MVP de la Epica 1 | MVP con vistas clave para la aplicación | 1. Acceder a localhost:8000 2. Registrarse e iniciar sesión 3. Probar vistas implementadas | Todas las pages funcionales para el usuario | OK | Completado | E0-HU4
5 | Como administrador poder visualizar reservas | Ver todas las reservas realizadas por los usuarios en una vista administrativa. | 1. Iniciar sesión como admin 2. Ir a Gestionar de reservas 3. Se muestra listado con reservas | Se muestran las reservas realizadas por los usuarios | OK | Completado | E1-HU5
6 | Como administrador poder gestionar catálogo de habitaciones | Agregar, editar o eliminar habitaciones disponibles para reservar. | 1. Iniciar sesión como admin 2. Ir a Gestionar Habitaciones 3. Se muestra listado con opciones | Se muestra el listado de habitaciones con las opciones de crear, editar y eliminar habitaciones | OK | Completado | E1-HU6
7 | Como administrador poder gestionar el estado de reservas | Cambiar el estado de una reserva: confirmada, cancelada, pendiente, etc. | 1. Iniciar sesión como admin 2. Ir a Gestionar de reservas 3. Se muestra listado con opciones para reservas y su gestión | Cambiar el estado de las habitaciones a pendiente, cancelada o confirmada | OK | Completado | E1-HU7
8 | Como usuario poder consultar disponibilidad de habitaciones para un rango de fechas | Buscar qué habitaciones están disponibles entre fechas específicas antes de reservar. | 1. Ingresar a Vista principal de HomePage. 2. Navegar a la página de consulta de habitaciones disponibles 3. Ingresar una fecha entrada. 4. Realizar la consulta botón consultar. | Al seleccionar las fechas de consulta de habitaciones, que se muestren las habitaciones disponibles para ese rango de fechas | OK | Completado | E2-HU8
9 | Como usuario poder registrar una reserva disponible | Realizar efectivamente una reserva seleccionando una habitación libre. | 1. Ingresar a Vista principal de HomePage. 2. Navegar a la página de consulta de habitaciones disponibles 3. Ingresar una fecha entrada y salida. 4. Realizar la consulta botón consultar. 5. Si esta disponible darle al botón confirmar reserva | Confirmar una reserva y que esta se guarde en la BBDD | OK | Completado | E2-HU9
10 | Como usuario, que el sistema calcule el monto total a pagar | Mostrar al usuario cuánto debe pagar según el tipo de habitación, cantidad de noches, etc. | 1. Iniciar Sesión y consultar disponibilidad habitaciones 2. Confirmar reserva 3. Se muestra un resumen de la reserva con el total a pagar | Debe aparecer el monto total a pagar, es decir, noches multiplicado por precio de habitación, lo que da el total a pagar | OK | Completado | E2-HU10
11 | Como usuario poder realizar el pago de la reserva a través de una API | Integración con un sistema de pagos (como Webpay o Stripe) para procesar pagos en línea. | 1. Iniciar Sesión 2. Ir al botón pagar 3. Se redirige a una pagina externa para pagar (API) | Ser redirigido a una pagina externa (BANCO, etc) para pagar | Pendiente | Completado | E2-HU11
12 | Como usuario recibir una confirmación de la reserva | Mostrar al usuario una notificación o mensaje confirmando que su reserva fue registrada con éxito. | 1. Iniciar sesión 2. Ir a notificaciones 3. Ver notificaciones de reserva y/o cancelación | Recibir una notificación con un mensaje de confirmación de reserva | OK | Completado | E3-HU12
13 | Como usuario poder gestionar mi perfil personal | Ver y editar datos personales como nombre, correo, teléfono, etc. | 1. Iniciar sesión 2. Ir a Editar Perfil 3. Guardar cambios | Editar los datos personales y que queden guardados | OK | Completado | E3-HU13
14 | Como usuario poder recuperar mi contraseña en caso de olvido | Sistema de recuperación de contraseña vía correo electrónico u otro medio seguro. | 1. Ingresar al login de la pagina web 2. Ir a recuperar contraseña 3. Ingresar una fecha entrada. 4. Ingresar correo para obtener la recuperación de contraseña | Poder recuperar contraseña a traves del correo | OK | Completado | E3-HU14
15 | Como usuario ser notificado cuando mi reserva se confirme o se cancele | Recibir alertas cuando el estado de su reserva cambie. | 1. Ir a consultar habitaciones disponibles 2. Confirmar reserva de una habitacion disponible 3. Ir a notificaciones 4. Visualizar confirmaciones y/o cancelaciones de reserva | Recibir una notificación con un mensaje de cancelación de reserva | OK | Completado | E3-HU15
16 | Como usuario poder ver mi historial de reservas | Consultar todas las reservas realizadas anteriormente. | 1. Ingresar a Vista principal de HomePage. 2. Navegar a la página de consulta de habitaciones disponibles 3. Ingresar una fecha entrada. 4. Realizar la consulta botón consultar. | Visualizar historial de reservas realizadas | OK | Completado | E3-HU16
17 | Asegurar los datos personales del usuario y que estén protegidos | Garantizar que datos sensibles estén cifrados y se cumplan normas de seguridad como protección de contraseñas. | 1. Iniciar sesión 2. Guardar nuevos datos o editar datos de contraseña 3. Verificar el cifrado en BBDD | Que las contraseñas queden guardadas con cifrado, es decir, que no se visualice literalmente las contraseñas de usuarios | OK | Completado | E3-HU17
18 | Como administrador, poder asegurarme que el sistema funcione de manera rapida y eficiente | Verificar funcionamiento de la pagina y si los cargos se guardan correctamente | 1. Iniciar sesion como administrador 2. Visualizar todas las opciones de admin disponibles 3. Verificar si datos están actualizados | Verificar que se estén gestionando usuarios, habitaciones, envios de mensajes, etc | OK | Completado | E4-HU18
19 | Como administrador poder asegurarme que el sistema se recupere en caso de fallo | Implementar mecanismos de recuperación ante errores del servidor, cortes o caídas. | 1. Intentar cargar una pagina a la cual no me haya logeado previamente | Que la pagina redirija a una pagina de error. | OK | Completado | E4-HU19
20 | Como usuario tener acceso al sistema durante un 99% del tiempo sin interrupciones | Asegurar alta disponibilidad del sistema (uptime), sin caídas frecuentes. | 1. Navegar por la pagina web verificando su funcionalidad | Que la pagina funcione correctamente | OK | Completado | E5-HU20
21 | Garantizar que el sistema sea facilmente mantenible y escalable en el futuro | Diseñar el sistema de manera que pueda crecer (más usuarios, nuevas funciones) sin volverse difícil de mantener. | 1. Usar arquitectura modular (app dividida en modulos) 2. código limpio (sin repeticiones) 3. Usar control de versiones 4. Diseñar un modelo de datos que abarque todo el negocio | Que la pagina tenga una estructura fácil de ocupar y ordenada según sus respectivas secciones y tipos de usuario | OK | Completado | E6-HU21
22 | Garantizar que el sistema sea compatible con diferentes plataformas y entornos | Que funcione correctamente en distintos navegadores, sistemas operativos y dispositivos (PC, tablet, móvil). | 1. Iniciar sesión desde distintos dispositivos 2. verificar compatibilidad con los dispositivos | Que tenga diseño responsivo y funcional para distintos sistemas operativos y dispositivos | OK | Completado | E6-HU22

## Manual usuario Testing
Nombre Caso de Prueba | Como usuario recibir notificacion de confirmación, gestionar perfil personal, recuperar contraseña, ver historial de reservas |  |  |  | Nombre Caso de Prueba | Como usuario consultar disponibilidad de hab. / registrar reserva/ ver detalle con monto total/ pagar (API) |  |  |  | Nombre Caso de Prueba | Como administrador poder visualizar reservas / gestionar el estado de reservas / gestionar habitaciones
Nombre de Usuario Testing | andres |  |  |  | Nombre de Usuario Testing | andres |  |  |  | Nombre de Usuario Testing | administrador1
Correo | andres@gmail.com |  |  |  | Correo | andres@gmail.com |  |  |  | Correo | administrador@gmail.com
Teléfono | 988522126 |  |  |  | Teléfono | 988522126 |  |  |  | Teléfono | 992016647
Epica1 | Fecha | 2025-05-08 | Hora | 16:40 | Epica1 | Fecha | 2025-05-08 | Hora | 16:35 | Epica1 | Fecha | 2025-05-08 | Hora | 16:30
HU12 | Como usuario recibir una confirmación de la reserva |  |  |  | HU8 | Como usuario poder consultar disponibilidad de habitaciones para rango de fechas |  |  |  | HU5 | Como administrador poder visualizar reservas
HU13 | Como usuario poder gestionar mi perfil personal |  |  |  | HU9 | Como usuario poder registrar una reserva disponible |  |  |  | HU6 | Como administrador poder gestionar catálogo de habitaciones
HU14 | Como usuario poder recuperar mi contraseña en caso de olvido |  |  |  | HU10 | Como usuario, que el sistema calcule el monto total a pagar |  |  |  | HU7 | Como administrador poder gestionar el estado de reservas
Tipo de Usuario | Cliente |  |  |  | HU11 | Como usuario poder realizar el pago de la reserva a través de una API |  |  |  | Tipo de Usuario | Administrador
Artefacto a probar | Funcionalidades usuario (Perfil usuario, recuperar contraseña, revisar notificaciones, ver historial de reservas, ) |  |  |  | Tipo de Usuario | Cliente |  |  |  | Artefacto a probar | Gestión administrador (reservas, habitaciones, Clientes)
Tiempo de duración | 5 minutos |  |  |  | Artefacto a probar | Funcionalidades usuario (consulta habitaciones, reservar, pagar) |  |  |  | Tiempo de duración | 5 minutos
Actividad a realizar | Info. Del paso a ejecutar |  | Registro de errores/corrección |  | Tiempo de duración | 5 minutos |  |  |  | Actividad a realizar | Info. Del paso a ejecutar |  | Registro de errores/corrección
Paso 1 | Iniciar sesión como cliente |  | Ninguno |  | Actividad a realizar | Info. Del paso a ejecutar |  | Registro de errores/corrección |  | Paso 1 | Iniciar sesión como administrador |  | Ninguno
Paso 2 | ir a consulta de habitaciones |  | Ninguno |  | Paso 1 | Iniciar sesión como cliente |  | Ninguno |  | Paso 2 | ir a gestión de reservas |  | Ninguno
Paso 3 | seleccionar habitacion y reservar |  | Ninguno |  | Paso 2 | ir a consulta de habitaciones disponibles |  | Ninguno |  | Paso 3 | editar habitaciones reservadas (anular, modificar, etc) |  | Ninguno
Paso 4 | confirmar reserva |  | Ninguno |  | Paso 3 | Ingresar fecha de entrada y salida |  | Ninguno |  | Paso 4 | volver al menu principal |  | Ninguno
Paso 5 | ir a notificaciones |  | Ninguno |  | Paso 4 | hacer clic en consultar disponibilidad |  | Ninguno |  | Paso 5 | ir a gestión de habitaciones |  | Ninguno
Paso 6 | Volver al menú principal |  | Ninguno |  | Paso 5 | Confirmar reserva |  | Ninguno |  | Paso 6 | editar listado de habitaciones (eliminar, modificar, etc) |  | Ninguno
Paso 7 | Ver historial de reservas |  | Ninguno |  | Paso 6 | Se observa el detalle a pagar |  | Ninguno |  | Paso 7 | volver al menu principal |  | Ninguno
Paso 8 | Volver al menú principal |  | Ninguno |  | Paso 7 | Ir a pagar (API) |  | Ninguno |  | Paso 8 | Gestionar usuarios |  | Ninguno
Paso 9 | Recuperar contraseña |  | Ninguno |  | Paso 8 | Ingresar datos tarjeta |  | Ninguno |  | Paso 9 | Editar listado de usuarios (eliminar, modificar, etc) |  | Ninguno
Paso 10 | Ingresar correo y enviar |  | Ninguno |  | Paso 9 | Confirmar pago |  | Ninguno |  | Paso 10 | Cerrar sesión |  | Ninguno
Observaciones | Ninguno |  |  |  | Paso 10 | Volver al menú principal |  | Ninguno |  | Observaciones | Ninguna
[5 empty] | Observaciones | Ninguna

## Hoja2
Por Sprintear
Sprinteando
Completado
Parcialmente Completado
ReSprintear